Приложение № 2

к приказу по Управления образования

от «  14 »      января    №93

План мероприятий (дорожная карта) на 2021 -2022 учебный год

по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образованию (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных учреждениях  муниципального района «Ахтынский район» Республики Дагестан

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО | Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО общеобразовательных учреждений МР «Ахтынский район» |  |  |  |
|  | Работа с нормативными документами | Январь 2022 | Мамаева С.А. | Ознакомление рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 | Мамаева С.А. Муталибова З.А. | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Размещение на сайте Управления образования информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Идрисова Т.З., Эфендиева Ф.А. | Пакет информационно- методических материалов |
|  | Информирование родительской | В течение года | Руководители ОО | Размещение информации |

|  | общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  | в СМИ, на сайте УО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание условий для сопровождения перехода и реализации ФГОС на муниципальном уровне | Январь 2022 | Муталибова З.А. | Корректировка плана работы Повышение квалификации учителей начальной и основной школы. |
|  | Выработка предложений по мониторингу организации перехода и реализации ФГОС на муниципальном уровне | Январь - февраль 2022 | Мамаева С.А. | Составление программы мониторинга |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Февраль – март 2022 | Мамаева С.А., Муталибова З.А. | Наличие инструментария для проведения мониторинга Мониторинг образовательных потребностей в разрезе ОУ |
|  | Организация мониторинга готовности к переходу и реализации ФГОС: | Февраль 2022 | Гаджиева А.Г. | Аналитические справки по итогам мониторинга; отчёт о готовности ОО к |

|  | - самооценка готовности школ к переходу на ФГОС в 2022 году; - подготовка ОО нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС в 2022; - подготовка ООП НОО, ООО | Февраль 2022 |  | реализации в муниципалитете. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей обучающихся | В течение года | Руководители ОО | Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте УО, ОО |
|  | Контроль за подготовкой к реализации ФГОС НОО, ООО | Постоянно | Мамаева С.А. | Готовность ОУ к реализации ФГОС |
| Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО | Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению и реализации ФГОС НОО, ООО |  |  |  |
|  | Изучение методических материалов по разработке ООП НОО и ООО, результатов анализа типичных проблем при разработке ООП НОО и ООО | Январь-март 2022 | Мамаева С.А., руководители ОО | Методические рекомендации по разработке ООП НОО, ООО |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Муталибова З.А. | Аналитическая справка |
|  | Организация и проведение совещаний, семинаров для руководителей ОУ по вопросам перехода и реализации ФГОС НОО, ООО | По графику | Гаджиев А.А. | Повышение компетенции руководителей ОО |
|  | Организация и проведение семинаров, организация работы | По графику | Муталибова З.А. | Повышение квалификации педагогов |

|  | проблемных групп по вопросам подготовки и реализации ФГОС НОО, ООО для педагогов ОУ |  |  | в соответствии с новыми ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: информационно -методическое сопровождение курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | В течение года | Мамаева С.А. Муталибова З.А. | Повышение квалификации педагогов в соответствии с новыми ФГОС |
|  | Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений | Апрель 2022 | Методисты ИМЦ Руководители РМО | Информация на сайт УО, выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Анализ комплектования библиотек ОО УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников и содержанием новых ФГОС | Январь-февраль 2022 | Игитова Т.М. | Наличие в ОУ утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ОУ заявки на учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
|  | Мониторинг учебных планов на 2022-2023 уч. год | Июнь 2022 Сентябрь 2022 | Мамаева С.А. | Анализ учебных планов |
|  | Мониторинг соответствия | Июль – сентябрь 2022 | Мамаева С.А. Муталибова З.А. | Анализ соответствия |
|  | ООП НОО, ООП ООО новым ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  | ООП ФГОС |