Приложение №1 к приказу

по КУ УО МР «Ахтынский район»

от «12» ____09.______2022 г.

№ ________

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения ГИА  на территории МР «Ахтынский район»

в 2022/2023 учебном  году

| №№ п/п |  | Мероприятия |  | Срок | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Анализ участия Ахтынского района в государственной (итоговой) аттестации во всех формах её проведения в 2022 году и постановка основных задач по совершенствованию районной модели организации и проведения ГИА в 2023 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Анализ участия Ахтынского района в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9-х, 11-х кл. в 2022 году |  | До 01 сентября 2022 года | Муниципальный организатор по мониторингу оценки качества образования Гаджиева Н.Н., Управление образования |  |
| 1.1.2 |  | Размещение на сайте УО по поддержке ГИА рейтинга общеобразовательных учреждений по результатам сдачи ГИА по обязательным предметам |  | До 01 августа 2023 года | Муниципальный организатор по мониторингу оценки качества образования Гаджиева Н.Н., Управление образования |  |
| 1.1.3 |  | Организация и проведение совещания руководителей образовательных школ по итогам проведения ГИА в Ахтынском районе в 2022 году «Основные итоги проведения ГИА в 2022 году» |  | До 01 сентября 2022 года | Заместитель начальника УО Мамаева С.А., Управление образования |  |
| 1.1.4 |  | Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА на территории Ахтынского района в 2023 году |  | До 15 сентября 2022 года | Управление образования |  |
| 1.1.5 |  | Размещение на сайте района по поддержке ГИА информационно-аналитических материалов по итогам проведения независимых форм ГИА |  | До 01 октября 2022 года | муниципальный координатор Гаджиев Р.Г. |  |
| 1.2. Формирование районной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2023 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по созданию базы данных и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой |  | ноябрь 2022 года | Управление образования |  |
| 1.2.2 |  | Определение организаций и учреждений, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения всех форм ГИА на территории района в 2023 году |  | ноябрь 2022 года | Управление образования |  |
| 1.2.4 |  | Определение и утверждение мест регистрации участников ГИА 2023 года, включая выпускников прошлых лет, на территории РД |  | ноябрь 2022 года | РЦОИ |  |
| 1.2.5 |  | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в районе в 2023 году путём обновления сайта РУО |  | ноябрь 2022года | Управление образования |  |
| 1.2.6 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года. |  | ноябрь 2022 года | Ответственный за подготовку и проведение ГИА в районе Гаджиев Р.Г. |  |
| 1.2.7 |  | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов экзаменов в ППЭ. |  | Ноябрь-декабрь 2022 года | Управление образования, Ответственный за подготовку и проведение ГИА в районе Гаджиев Р.Г. |  |
|  |  | Организация и проведения обучающих семинаров с руководителями ППЭ |  | Ноябрь-декабрь 2022 года |  |  |
| 1.2.8 |  |  |  |  | РЦОИ г. Махачкала. |  |
| 1.2.9 |  | Создание и ведение районной базы данных ГИА: - о МОУО; - об административно- территориальных единицах района - об образовательных учреждениях-участниках ГИА; - об участниках ГИА по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в аудиториях ППЭ; - об операторах ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья; |  | Декабрь 2022 года – март 2023 года | Ответственный за подготовку и проведение ГИА в районе Гаджиев Р.Г. |  |
| 1.2.10 |  | Организация и проведение обучающих семинаров с техническими специалистами ППЭ |  | ноябрь 2022 года | РЦОИ г. Махачкала |  |
| 1.2.11 |  | Организация работы по тиражированию, передаче в МОУО и выдаче пропусков установленной формы участникам ГИА |  | До 10 мая 2023 | РЦОИ г. Махачкала |  |
| 1.2.12 |  | Обеспечение проведения ГИА с использованием ФИС (Федеральная информационная система) |  | Май-июль 2023 года | Управление образования |  |
| 1.3. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Проведение анкетирования выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ГИА |  | Ноябрь-декабрь 2022 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 1.3.2 |  | Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА использованием дистанционных форм опроса выпускников ОУ, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОУ и учреждений СПО и ВПО, МОУО, общественных организаций и обработка результатов, в том числе путём создания и ведения на официальном сайте по поддержке ГИА раздела, посвящённого отзывам граждан на работу специалистов при организации и проведении ГИА |  | Ноябрь-декабрь 2022 года | ИМЦ |  |
| 1.3.3 |  | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2014 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГИА; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА |  | Ноябрь-декабрь 2022 года | ИМЦ, образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 1.3.4 |  | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА и муниципальными операторами |  | ноябрь 2022 года, февраль, апрель 2023 г. | РЦОИ г. Махачкала |  |
| 1.4.5 |  | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ. Подготовка методических рекомендаций для ОУ по повышению уровня предметной обученности школьников |  | Декабрь- январь 2022 - 2023 г. | Образовательные учреждения, ИМЦ |  |
| 1.3.6 |  | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам ГИА |  | Декабрь 2022 года, март 2023 года | Управление образования, ИМЦ |  |
| 1.3.7 |  | Организация работы в ОУ по контролю наличия паспортов у выпускников 11-х (12-х) классов |  |  | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
|  |  |  |  | До 30 января 2023 года |  |  |
| 1.3.8 |  | Организация и проведение обучающих семинаров для членов предметных комиссий - экспертов по проверке развёрнутых ответов участников ГИА |  | Март-май 2023 года | ИМЦ |  |
| 1.3.9 |  | Обеспечение взаимодействия с Районным отделом внутренних дел по Ахтынскому району общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА |  | Апрель-июль 2023 года | Управление образования, РОВД, муниципальный координатор Гаджиев Р.Г. |  |
| 1.3.10 |  | Обеспечение взаимодействия с Министерством здравоохранения РД по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в ППЭ |  | Апрель-июль 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования, муниципальный координатор Гаджиев Р.Г. |  |
| 1.4.11 |  | Обеспечение взаимодействия с Дагэнерго по обеспечению бесперебойного обеспечения электроэнергией образовательных учреждений - участников ГИА в период проведения экзаменов |  | Май-июль 2023 года | Управление образования, муниципальный координатор Гаджиев Р.Г. |  |
| 1.4.12 |  | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей |  | Май 2023 года | РЦОИ г. Махачкала |  |
| 2. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА (приведение районной базы нормативных правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями федеральных документов) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Приказы Управления образования |  |  | Управление образования |  |
|  |  | - Об утверждении Комплексного плана-графика подготовки к государственной (итоговой) аттестации и единому государственному экзамену на территории МР «Ахтынский район» в 2023году |  | Август 2022 года |  |  |
|  |  | - Об утверждении порядка информирования населения РД об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2023 году |  | Сентябрь-октябрь 2022 года |  |  |
|  |  | - Об утверждении порядка и мест регистрации участников ГИА на территории района в 2022- 2023 учебном году |  | Октябрь 2022 года |  |  |
|  |  | - Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в районе в 2023 году |  | Октябрь 2022 года |  |  |
|  |  | - О формировании и ведении муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА на территории Ахтынского района в 2023 году |  | Ноябрь 2022 года | Управление образования |  |
|  |  | - Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов на этапе государственной (итоговой) аттестации |  | Ноябрь 2022 года |  |  |
|  |  | - О правах и обязанностях всех категорий участников и организаторов в день проведения экзамена (участников ГИА, руководителя ППЭ, директора общеобразовательного учреждения, на базе которого размещен ППЭ, организаторов ГИА в ППЭ, общественного наблюдателя) |  | Январь 2023 года |  |  |
|  |  | - Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2023 году |  | Январь 2023 года |  |  |
|  |  | - Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов экзаменов ГИА в ППЭ |  | Февраль 2023 года |  |  |
| 2.1.2 |  | - О проведении пробных ГИА |  | Март-апрель 2023 года | Управление образования |  |
|  |  | - О порядке окончания 2022 / 2023 учебного года в общеобразовательных учреждениях РД |  | Апрель 2023 года |  |  |
|  |  | - Об утверждении Порядка организации общественного наблюдения при проведении ГИА на территории Ахтынского района |  | Апрель 2023 года |  |  |
|  |  | - О порядке распределения участников ГИА в ППЭ |  | Апрель 2023 года |  |  |
|  |  | - О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА и выдачи свидетельств о результатах ГИА |  | Апрель 2017 года |  |  |
|  |  | - Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в ППЭ в день ГИА |  | Апрель-май 2023 года |  |  |
|  |  | - О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу бланков свидетельств о результатах ГИА в 2023 году |  | Май 2023 года |  |  |
|  |  | - Об итогах организации и проведения ГИА на территории района в 2017 году |  | Август 2023 года |  |  |
|  |  | - О назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА из числа работников УО |  | Сентябрь 2022 г. | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 3. Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2023 году |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение работы официального муниципального сайта по поддержке ГИА в 2023 году |  | Круглогодично | ИМЦ |  |
| 3.2 |  | Организация и сопровождение работы «прямой линии» по вопросам ГИА |  | Круглогодично, круглосуточно | Управление образования, ИМЦ |  |
| 3.3 |  | Размещение на сайте по поддержке ГИА информации: - о порядке организации и проведения ГИА на территории района в 2023 году; - о местах регистрации участников ГИА из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ГИАв основные; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме; - о сроках и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету; |  | Согласно утверждённому плану | Управление образования, ответственный за проведение ГИА в районе |  |
| 3.4 |  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. |  | ноябрь 2022 года – май 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 3.5 |  | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса |  | Октябрь 2022 года – май 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 3.6 |  | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме ГИА |  | Ноябрь 2022 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 3.7 |  | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОУ, организация выпуска школьных СМИ |  | Ноябрь 2022 года – май 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 3.8 |  | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний |  | Ноябрь 2022 года – апрель 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 3.9 |  | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям) |  | Март-июнь 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 4. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение итогового сочинения(изложения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) для детей 11-х классов |  |  | Декабрь 2022 г. | Образовательные учреждения, Управление образования |
| 4.2 |  | Организация и проведение пробных экзаменов по математике: |  |  | Образовательные учреждения, Управление образования, ИМЦ |  |
|  |  | - для выпускников 9-х классов |  | Апрель 2023 г. |  |  |
|  |  | - для выпускников 11-х (12-х) классов и участников ГИА в основные сроки |  | Апрель 2023 года |  |  |
| 4.3 |  | Организация и проведение индивидуального консультирования преподавателей по вопросам организации и проведения подготовки к ГИА в 2015 году |  | В течение 2022/2023 учебного года | Образовательные учреждения, Управление образования, ИМЦ |  |
| 4.4 |  | Организация и проведение семинаров для учителей-предметников: |  | февраль-март 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования, ИМЦ |  |
|  |  | - Трудные вопросы подготовки обучающихся к ГИА с учётом анализа результатов 2022 / 2023 учебного года |  | ноябрь 2022 года |  |  |
|  |  | - Особенности подготовки обучающихся к ГИА в 2023 году |  | Январь 2023 года |  |  |
| 5. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация и проведение муниципального совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля |  | ноябрь 2022 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 5.2 |  | Организация и проведение собеседования (в т.ч. выборочного) с руководителями ОУ, их заместителями на предмет знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса |  | Февраль-март 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 5.3 |  | Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА учителями-предметниками и классными руководителями |  | Февраль-март 2023 года | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 5.4 |  | Организация и проведение тематической проверки деятельности УО и ОУ по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА (сельские поселения по выбору РУО) |  | По отдельному графику | Образовательные учреждения, Управление образования |  |
| 5.5 |  | Организация и обеспечение «процедурного» контроля проведения ГИА в ППЭ (проверка соответствия ППЭ установленным требованиям, исполнения требований действующего законодательства) |  | За 1 день проведения экзаменов | Управление образования |  |
| 6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки РД |
| 6.1 |  | Мониторинг основных результатов ГИА на этапе государственной (итоговой) аттестации: - по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ, и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой |  | Май-август 2023 года | Муниципальный организатор по мониторингу оценки качества образования Гаджиева Н.Н., образовательные организации |  |
| 6.2 |  | Подготовка отчётных материалов о проведении ГИА по формам Рособрнадзора |  | Август 2023 года | Управление образования, заместитель начальника УО Мамаева С.А. |  |