ДОРОЖНАЯ КАРТА (макет)

реализации Модели наставничества в районной системе образования

(Управлении образования) Ахтынского района.

| N | Содержание деятельности/разделы | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Модели наставничества |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение Положения о наставничестве в образовательном пространстве _________ | 09. 2022г. | Образовательные организации. | Положение о наставничестве в образовательном пространстве ________ |
| 1.2. | Проведение семинара – совещания «Внедрение целевой модели наставничества в образовательном пространстве ____2022-2023______» | 20.09.2022г. | Муниципальный куратор , кураторы образовательных организаций. | Ознакомление с нормативными документами РФ, РД, опытом организации наставничества в образовательных организациях РД |
| 1.3. | Создание рабочих групп по разработке Модели наставничества в образовательном пространстве ________ | 09. 2022г. | Кураторы образовательных организаций. | Сетевое взаимодействие педагогов в деятельности рабочих групп |
| 1.4. | Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества в образовательном пространстве _________ | 09-10 2022г | Рабочие группы ЦМН образовательных организаций. | Модель наставничества в образовательном пространстве __________ |
| 2. | Разработка нормативной и регламентирующей документации |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Приказа по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве _________ в формате «педагог-педагог» | 11.2022. | Муниципальный куратор ЦМН | Приказ по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве ________ в формате «педагог-педагог» |
| 3. | Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательных организаций _______________ |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка Базы макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества: | 11-12 2022г. | Куратор образовательной организации, рабочая группа. | База макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества |
| 3.1.1. | Приказы: - О внедрении целевой модели наставничества. - Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта. - Об утверждении Положения о наставничестве. - О назначении куратора и наставников внедрения модели наставничества. - О формировании наставнических пар (групп). - О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества. Положение о наставничестве. Протокол педагогического совета: - Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества. - Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках модели наставничества. И др. | 01-02 2023г. 01-02 2023г. | Директор образовательной организации. Куратор образовательной организации. | Макеты нормативных документов |
| 3.1.2. | Разработка и доведение до образовательных организаций Примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества | 03.2023г. | Муниципальный куратор ЦМН | Банк примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества |
| 4. | Обучение Наставников (по направлениям наставничества) |  |  |  |
| 4.1. | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях | 2023 | Муниципальный куратор ЦМН | Согласование действий по развитию эффективного наставничества |
| 4.2. | Обучение наставников по направлениям наставничества | 02.2023г. | Региональный куратор ,муниципальный куратор. | Обеспечение готовности наставников к осуществлению наставнической деятельности |
| 5. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности |  |  |  |
| 5.1. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | 04.2023г. | Рабочая группа | Накопление и взращивание эффективного опыта наставничества |
| 5.2. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации | 04-05 2023г. | Рабочая группа | Распространение передовых практик наставничества |
| 6. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности |  |  |  |
| 6.1. | Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников | 05. 2023г. | Муниципальный куратор ЦМН | - Обобщение опыта лучших практик наставничества. - Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества. - Награждение лучших наставников. |
| 6.2. | Оформление предложений по внесению корректив, дополнений в муниципальное положение о заработной плате работников образования в части показателей и параметров стимулирования наставнической деятельности | 05.2023 | Начальник УО, директора школ. | Материальное стимулирование наставнической деятельности |
| 7. | Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества |  |  |  |
| 7.1. | Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества | 05. 2023г. | Муниципальный куратор. | Данные о состоянии наставнической деятельности |
| 7.2. | Ежегодный аналитический доклад о развитии наставничества в образовательном пространстве _____________ | 06.2023г. | Муниципальный куратор. | Аналитические материалы, прогноз следующего этапа |
| 7.3. | Формирование долгосрочной базы наставников | 08.2023г. | Муниципальный куратор. | Долгосрочная База наставников |
| 8. | Создание муниципальной Лиги образовательных организаций-менторов |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг результативности работы и предложений образовательных организаций на участие в сетевых формах наставничества в качестве менторов по отдельным направлениям образовательной и управленческой деятельности. | 08.2023г. | Муниципальный куратор. | Приказ об образовательных организациях-менторах и направлениях наставничества в них |
| 8.2. | Создание Лиги образовательных организаций-менторов. | 09.2623г | Муниципа льный куратор, кураторы образовательных организаций. | Муниципальная Лига менторов в образовании |
| 9. | Создание муниципальной Школы наставничества в образовании |  |  |  |
| 9.1. | Изучение лучших практик наставнической деятельности в мире, регионах РФ, РД, обучение, консультационная помощь образовательным организациям в вопросах осуществления наставничества | 2022-2023гг | Рабочие группы. | Школа наставничества как форма и механизм развития лучших практик взаимообучения в образования |
| 10. | Запуск электронной площадки «Школа наставничества» |  |  |  |
| 10.1. | Разработка и запуск электронной площадки «Школа наставничества» на официальном сайте Управления образования | 03-04 2023г. | Муниципальный куратор , кураторы образовательных организаций | Электронная площадка взаимодействия образовательных организаций в вопросах наставничества |
| 10.2. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации | Постоянно | Ответственные по ОО | Информирование педагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах |

ДОРОЖНАЯ КАРТА (макет)

реализации Модели наставничества в районной/городской системе образования

(Управлении образования)

| N | Содержание деятельности/разделы | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Модели наставничества |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение Положения о наставничестве в образовательном пространстве _________ |  |  | Положение о наставничестве в образовательном пространстве ________ |
| 1.2. | Проведение семинара – совещания «Внедрение целевой модели наставничества в образовательном пространстве __________» |  |  | Ознакомление с нормативными документами РФ, РД, опытом организации наставничества в образовательных организациях РД |
| 1.3. | Создание рабочих групп по разработке Модели наставничества в образовательном пространстве ________ |  |  | Сетевое взаимодействие педагогов в деятельности рабочих групп |
| 1.4. | Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества в образовательном пространстве _________ |  |  | Модель наставничества в образовательном пространстве __________ |
| 2. | Разработка нормативной и регламентирующей документации |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Приказа по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве _________ в формате «педагог-педагог» |  |  | Приказ по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве ________ в формате «педагог-педагог» |
| 3. | Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательных организаций _______________ |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка Базы макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества: |  |  | База макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества |
| 3.1.1. | Приказы: - О внедрении целевой модели наставничества. - Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта. - Об утверждении Положения о наставничестве. - О назначении куратора и наставников внедрения модели наставничества. - О формировании наставнических пар (групп). - О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества. Положение о наставничестве. Протокол педагогического совета: - Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества. - Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках модели наставничества. И др. |  |  | Макеты нормативных документов |
| 3.1.2. | Разработка и доведение до образовательных организаций Примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества |  |  | Банк примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества |
| 4. | Обучение Наставников (по направлениям наставничества) |  |  |  |
| 4.1. | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях |  |  | Согласование действий по развитию эффективного наставничества |
| 4.2. | Обучение наставников по направлениям наставничества |  |  | Обеспечение готовности наставников к осуществлению наставнической деятельности |
| 5. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности |  |  |  |
| 5.1. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы |  |  | Накопление и взращивание эффективного опыта наставничества |
| 5.2. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации |  |  | Распространение передовых практик наставничества |
| 6. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности |  |  |  |
| 6.1. | Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников |  |  | - Обобщение опыта лучших практик наставничества. - Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества. - Награждение лучших наставников. |
| 6.2. | Оформление предложений по внесению корректив, дополнений в муниципальное положение о заработной плате работников образования в части показателей и параметров стимулирования наставнической деятельности |  |  | Материальное стимулирование наставнической деятельности |
| 7. | Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества |  |  |  |
| 7.1. | Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества |  |  | Данные о состоянии наставнической деятельности |
| 7.2. | Ежегодный аналитический доклад о развитии наставничества в образовательном пространстве _____________ |  |  | Аналитические материалы, прогноз следующего этапа |
| 7.3. | Формирование долгосрочной базы наставников |  |  | Долгосрочная База наставников |
| 8. | Создание муниципальной Лиги образовательных организаций-менторов |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг результативности работы и предложений образовательных организаций на участие в сетевых формах наставничества в качестве менторов по отдельным направлениям образовательной и управленческой деятельности. |  |  | Приказ об образовательных организациях-менторах и направлениях наставничества в них |
| 8.2. | Создание Лиги образовательных организаций-менторов. |  |  | Муниципальная Лига менторов в образовании |
| 9. | Создание муниципальной Школы наставничества в образовании |  |  |  |
| 9.1. | Изучение лучших практик наставнической деятельности в мире, регионах РФ, РД, обучение, консультационная помощь образовательным организациям в вопросах осуществления наставничества |  |  | Школа наставничества как форма и механизм развития лучших практик взаимообучения в образования |
| 10. | Запуск электронной площадки «Школа наставничества» |  |  |  |
| 10.1. | Разработка и запуск электронной площадки «Школа наставничества» на официальном сайте Управления образования |  |  | Электронная площадка взаимодействия образовательных организаций в вопросах наставничества |
| 10.2. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации | Постоянно | Ответственные по ОО | Информирование педагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах |

ДОРОЖНАЯ КАРТА (макет)

реализации Модели наставничества в районной/городской системе образования

(Управлении образования)

N	Содержание деятельности/разделы	Сроки 	Исполнители 	Ожидаемые результаты

1.	Подготовка условий для запуска Модели наставничества

1.1.	Разработка и утверждение Положения о наставничестве в образовательном пространстве _________			Положение о наставничестве в образовательном пространстве ________

1.2.	Проведение семинара – совещания «Внедрение целевой модели наставничества в образовательном пространстве __________»			Ознакомление с нормативными документами РФ, РД, опытом организации наставничества в образовательных организациях РД

1.3.	Создание рабочих групп по разработке Модели наставничества в образовательном пространстве ________			Сетевое взаимодействие педагогов в деятельности рабочих групп

1.4.	Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества в образовательном пространстве _________			Модель наставничества в образовательном пространстве __________

2.	Разработка нормативной и регламентирующей документации

2.1.	Подготовка Приказа по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве _________ в формате «педагог-педагог»

Приказ по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве ________ в формате «педагог-педагог»

3.	Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательных организаций _______________

3.1.	Подготовка Базы макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества:			База макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества

3.1.1.	Приказы:

-	О внедрении целевой модели наставничества.

-	Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта.

-	Об утверждении Положения о наставничестве.

-	О назначении куратора и наставников внедрения модели наставничества.

-	О формировании наставнических пар (групп).

-	О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества.

Положение о наставничестве.

Протокол педагогического совета:

-	Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества.

-	Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках модели наставничества. И др.			Макеты нормативных документов

3.1.2.	Разработка и доведение до образовательных организаций Примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества			Банк примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества

4.	Обучение Наставников (по направлениям наставничества)

4.1.	Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях			Согласование действий по развитию эффективного наставничества

4.2.	Обучение наставников по направлениям наставничества			Обеспечение готовности наставников к осуществлению наставнической деятельности

5.	Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности

5.1.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы			Накопление и взращивание эффективного опыта наставничества

5.2.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации 			Распространение передовых практик наставничества

6.	Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности

6.1.	Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников			-	Обобщение опыта лучших практик наставничества.

-	Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества.

-	Награждение лучших наставников.

6.2.	Оформление предложений по внесению корректив, дополнений в муниципальное положение о заработной плате работников образования в части показателей и параметров стимулирования наставнической деятельности			Материальное стимулирование наставнической деятельности

7.	Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества

7.1.	Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества			Данные о состоянии наставнической деятельности

7.2.	Ежегодный аналитический доклад о развитии наставничества в образовательном пространстве _____________			Аналитические материалы, прогноз следующего этапа

7.3.	Формирование долгосрочной базы наставников			Долгосрочная База наставников

8.	Создание муниципальной Лиги образовательных организаций-менторов

8.1.	Мониторинг результативности работы и предложений образовательных организаций на участие в сетевых формах наставничества в качестве менторов по отдельным направлениям образовательной и управленческой деятельности. 			Приказ об образовательных организациях-менторах и направлениях наставничества в них

8.2.	Создание Лиги образовательных организаций-менторов.			Муниципальная Лига менторов в образовании

9.	Создание муниципальной Школы наставничества в образовании

9.1.	Изучение лучших практик наставнической деятельности в мире, регионах РФ, РД, обучение, консультационная помощь образовательным организациям в вопросах осуществления наставничества			Школа наставничества как форма и механизм развития лучших практик взаимообучения в образования

10.	Запуск электронной площадки «Школа наставничества»

10.1.	Разработка и запуск электронной площадки «Школа наставничества» на официальном сайте Управления образования			Электронная площадка взаимодействия образовательных организаций в вопросах наставничества

10.2.	Размещение информации о реализации Целевой

модели наставничества на информационных

ресурсах образовательной организации	Постоянно 	Ответственные по ОО	Информирование педагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах