- Направление «Результаты обучения школьников»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

(необходимо дать краткую информацию по данному направлению с описанием текущего состояния, анализа проблем, контекстных данных, целевых ориентиров)

Высокие результаты ЕГЭ по русскому языку:

- 18 выпускников набрали балл в диапазоне 81-99

-1 выпускник набрал 100 баллов

По предметам « Химия», « Биология» средний балл ЕГЭ выше среднего балла по Республике.

Необъективные результаты ВПР в 2 школах (Калукская, Зрыхская СОШ)

Из 129 выпускников не получили аттестат 4 ученика

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 1.1.; ##### Достижение минимального уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ и ОГЭ, преодолевших минимальный порог, от общего числа участников ЕГЭ и ОГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.2.; ##### Достижение высокого уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.3.; ##### Образовательное равенство; Доля школ с низкими образовательными результатами (в %). Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо.. ##### 1.4; ##### Успешность и талант обучающихся; Количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады (конкурса) из перечня олимпиад и (или) творческих конкурсов школьников (кроме ВсОШ и программы «Шаг в будущее»), утвержденных Минобрнауки России Шкала: 10 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.5.; ##### Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ Шкала: 10 и более – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.6.; ##### Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; Доля участников впрограмме «Шаг в будущее» к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. |  |
| --- | --- |
| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1. | Достижение минимального уровня подготовки | % | 97,4/98,8 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| 1.2. | Достижение высокого уровня подготовки | % | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 1.3. | Образовательное равенство | % | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 1.4 | Успешность и талант обучающихся | чел. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5. | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников | чел. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | % | 20 | 30 | 45 | 60 | 85 | 100 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель/Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение практико-ориентированных занятий по дисциплинам естественнонаучного профиля на базе центров «Точка роста» | Ежегодно, сентябрь. | Приказ «Об организации контроля за проведением практико-ориентированных занятий по дисциплинам естественнонаучного профиля на базе центров «Точка роста» | Куратор центров «Точка роста» Назаров С.Н. |
|  | Разработка муниципальной «дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными результатами обучающихся, не вошедшими в проект «500+» | 1.Январь 2022 2. Ежегодно, июнь | 1.Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО муниципальная «дорожная карта» по работе со школами с низкими образовательными результатами обучающихся, не вошедших в проект «500+» 2.Составлена аналитическая справка по итогам реализации «дорожной карты» и размещена на сайте УО. | Начальник ИМЦ Муталибова З.А. |
|  | Посещение уроков муниципальными методическими службами занятий в школах с низкими и необъективными образовательными результатами с целью оказания методической помощи. | - Ежегодно, сентябрь (январь, 2022 г.) 2.Ежегодно, май | Изданный приказ УО «Об утверждении плана мероприятий по работе с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты» с размещением на сайте УО; 2.Составленная аналитическая справка о реализации плана мероприятий по работе с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты и размещена на сайте УО. | Начальник ИМЦ Муталибова З.А. |
|  | Организация муниципальными методическими службами мастер-классов и консультаций с учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА (по графику на базе различных ОО) | 1.Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, май | 1.Составлен и утвержден муниципальный график проведения мастер-классов учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА и размещен на сайте УО. 2. Составлена аналитическая справка по проведенным мастер-классам учителей-предметников, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА и размещена на сайте УО | Начальник ИМЦ Муталибова З.А. |
|  | Организация и проведение муниципальными методическими службами семинаров по выявлению причин низких и необъективных образовательных результатов (на базе различных ОО по графику) | 1. Ежегодно, сентябрь 2.Ежегодно, май | 1.Составлен и утвержден муниципальный график проведения семинаров методическими службами по выявлению причин низких образовательных результатов. 2. Составлена и размещена на сайте УО аналитическая справка по результатам проведения семинаров | Начальник ИМЦ Муталибова З.А. |
|  | Подготовка ежегодного публичного отчета о достижении целевых показателей повышения качества образования по результатам работы муниципальных методических служб с размещением на сайте МОУО (в соответствии с ежегодным планом работы МОУО) | Ежегодно, август | Составлен публичный отчет о достижении целевых показателей повышения качества образования по результатам работы муниципальных методических служб и размещен на сайте УО | Начальник УО Гаджиев А.А; Начальник ИМЦ Муталибова З.А. |
|  | Определение кураторов для школ с низкими результатами ГИА из числа специалистов управления образования | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ по УО «О закреплении кураторов для школ, показавших низкие результаты на ГИА из числа специалистов управления образования» размещен на сайте УО | Начальник УО, Гаджиев А.А. Специалисты ИМЦ Идрисова Т.З; Эфендиева Ф.А. |
|  | Совместно с муниципальными методическими службами закрепление педагогов-наставников за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ УО «О закреплении педагогов-наставников за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА» размещен на сайте УО | Начальник УО, Гаджиев А.А. Начальник ИМЦ Муталибова З.А. |
|  | Формирование муниципальной команды педагогов-наставников по работе с одаренными детьми | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О формировании муниципальной команды педагогов-наставников по работе с одаренными детьми» | Ведущий специалист, Эфендиев С.Ф. |
|  | Организация сетевого взаимодействия и внедрение практики привлечения педагогов ведущих профессиональных образовательных организаций и центров образования для создания условий по выявлению и развитию интереса к научно-исследовательской деятельности в ОО муниципалитета. | Ежегодно, февраль | Разработанный и утвержденный ежегодный муниципальный план по организации сетевого взаимодействия и внедрению практики привлечения педагогов ведущих профессиональных образовательных организаций и центров образования для создания условий по выявлению и развитию интереса к научно-исследовательской деятельности в ОО муниципалитета, размещен на сайте УО | Куратор центров «Точка роста» Назаров С.Н. |
|  | Поощрение лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной и педагогической деятельности. | Ежегодно, май | Изданный приказ по МО «О поощрении лучших учащихся и педагогов» и размещен на сайте УО. | Начальник УО Гаджиев А.А. |
|  | Создание открытого информационного пространства посредством информационного обеспечения организации и подготовки к ГИА – 9,11 (12) классов на официальном сайте МОУО и информирование широкой общественности через СМИ и социальные сети | 1 Ежегодно, сентябрь (январь, 2022) 2.Январь, 2022 3.Ежегодно, сентябрь. 4.Ежегодно, июль | 1.Разработанный и утвержденный ежегодный муниципальный план по информационно-разъяснительной работе по проведению ГИА-9,11 в МО с размещением на сайте УО 2.Создан раздел с информационным наполнением на официальном сайта УО по вопросам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 3.Издан приказ «Об организации работы «горячей линии» УО по вопросам ГИА 4.Сформирована аналитическая справка по достижению целевых показателей ежегодного муниципального план по информационно-разъяснительной работе по проведению ГИА-9,11 в МО с размещением на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА Гаджиев Р.Г. |
|  | Внедрение практики межмуниципального взаимодействия между базовыми региональными школами и школами муниципалитета с низкими образовательными результатами | 1.Ежегодно, февраль 2.Ежегодно, июнь | 1.Разработан и утвержден план межмуниципального взаимодействия между базовыми региональными школами и школами муниципалитета с низкими образовательными результатами с размещением на сайте УО 2) Сформирована аналитическая справка по достижению целевых показателей плана межмуниципального взаимодействия между базовыми региональными школами и школами муниципалитета с низкими образовательными результатами и размещена на сайте УО | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Муниципальный контроль по формированию и реализации внутренней системы оценки качества общего образования на уровне ОО | 1.Январь, 2022 2.Ежегодно, июнь. | 1.Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «Об утверждении дорожной карты по формированию и реализации внутренней системы оценки качества образования в ОО» 2.Составленная аналитическая справка по итогам реализации «дорожной карты» «Формирование и реализация внутренней системы оценки качества общего образования в ОО» | Зам.начальника Мамаева С.А. |
|  | Участие в развитии способностей и талантов у детей и молодежи, с привлечением специалистов и экспертов из числа ведущих образовательных организаций высшего и дополнительного образования, деятелей науки, культуры, спорта | Ежегодно, сентябрь | Заключенные соглашения о сотрудничестве по развитию способностей и талантов у детей и молодежи с профессиональными образовательными организациями высшего и дополнительного образования, с деятелями науки, культуры и спорта | Ведущий специалист, Эфендиев С.Ф. |
|  | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми | Ежегодно, март | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О выявлении образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми» | Ведущий специалист, Эфендиев С.Ф. |
|  | Создание материально-технических условий для практической деятельности по развитию талантов и способностей детей и молодежи (ежегодно в виде обязательного раздела при формировании муниципального бюджета) | Ежегодно, декабрь | Разработанный Управлением образования проект плана по созданию материально-технических условий для практической деятельности по развитию талантов и способностей детей и молодежи для согласования и утверждения главой МО (с размещением на сайте УО) | Начальник УО, Гаджиев А.А. |
|  | Создание материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей | Ежегодно, декабрь | Разработанный проект плана по созданию материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей для согласования и утверждения главой МО (с размещением на сайте УО) | Ведущий специалист, Эфендиев С.Ф. |
|  | Разработка и реализация «Дорожной карты» по работе с одаренными детьми | Январь, 2022 | Разработана, утверждена и размещена на сайте УО муниципальная «дорожная карта» по работе с одаренными детьми. | Ведущий специалист, Эфендиев С.Ф. |
|  | Материальное стимулирование победителей и призёров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников | Март, 2022 | Разработано и утверждено Положение «О материальном стимулировании победителей и призеров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников». | Администрация. Начальник УО,Гаджиев А.А |
|  | Организация на базе центров «Точка роста» и др. общественных пространств во внеурочное время, как для развития цифровой грамотности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей | Ежегодно, сентябрь (январь, 2022г) | Издан и размещен на сайте УО приказ «Об организации на базе центров «Точка роста» и др. общественных пространств во внеурочное время, как для развития цифровой грамотности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей» | Куратор центров «Точка роста» Назаров С.Н. |
|  | Создание муниципального методического объединения (клуба) по оказанию помощи участникам региональных и Всероссийских олимпиад и педагогам-наставникам | Январь 2022г. | Изданный приказ «О созданий муниципального методического объединения по оказанию помощи участникам региональных и Всероссийских олимпиад и педагогам-наставникам» | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |

- Направление «Практико-ориентированность школьного образования»

- Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

(необходимо дать краткую информацию по данному направлению с описанием текущего состояния, анализа проблем, контекстных данных, целевых ориентиров)

Очень малое количество выпускников выбирают предметы «Физика» (14% от общего количества выпускников),  «Информатика» (4,6%).

Оснащение кабинетов физики и информатики требуется обновить и пополнить.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 2.1. | ##### Использование лабораторного оборудования | Доля участников ЕГЭ по физике и ОГЭ по физике и химии к общему числу участников ОГЭ и ЕГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 2.2. | ##### Использование компьютеров | Доля участников ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по информатике к общему числу участников ГИА (ЕГЭ, ЕГЭ) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.3. | ##### Получение среднего общего образования | Доля участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования (%) Шкала: 100– очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.4. | ##### Дополнительное образование детей | Доля учащихся, зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.5. | ##### Развитие профессионального образования | ##### Количество победителей регионального этапа олимпиад профессионального мастерстваUnior «WorldSkills» и «Абилимпикс» ##### Шкала: 10 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.6. | ##### Профилизация общего образования | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в профильных классах, от общего числа учащихся 10-11 классов (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1. | Использование лабораторного оборудования | % | 31 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| 2.2. | Использование компьютеров | % | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 2.3. | Получение среднего общего образования | % | 52,2 | 52 | 57 | 62 | 67 | 70 |
| 2.4. | Дополнительное образование детей | % | 45 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 2.5. | Развитие профессионального образования | чел. | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2.6. | Профилизация общего образования | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель/Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО школьным лабораторным оборудованием» | - Февраль, 2022 - Ежегодно, май | - Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО «дорожная карта» «Обеспечение ОО школьными лабораториями» - Составленная и размещенная на сайте аналитическая справка по итогам реализации дорожной карты «Обеспечение ОО школьными лабораториями» | Ведущие специалисты, Эфендиев С.Ф., Гаджиева Н.Н. |
|  | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии | 1. Ежегодно, октябрь 2. Ежегодно, ноябрь | - Издан и размещен на сайте приказ «О выявлений потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии» - Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии | Ведущий специалист, Гаджиева А.Г. |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение переподготовки, повышения квалификации учителей физики и химии по программам использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии (на основе запросов ОО и выявленных дефицитов) | Ежегодно, октябрь | Составлены соглашения с ДИРО и ЦНППМПР о переподготовке, повышении квалификации учителей физики и химии по программе использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии. | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Проведение муниципальных семинаров по использованию учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии | 1Ежегодно, октябрь (январь, 2022) 2. Ежегодно, июнь | 1.Разработанный и утвержденный план-график проведения семинаров по использованию учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии, размещен на сайте УО 2. Составленная и размещенная на сайте аналитическая справка по итогам проведения муниципальных семинаров по использованию учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии | Ведущий специалист, Гаджиева А.Г. |
|  | Организация сетевого взаимодействия ОО по использованию материально-технической базы учреждения, оснащенного современным оборудованием (создан Центр «Точка роста») | Ежегодно, октябрь (январь, 2022) | Издан и размещен на сайте приказ «Об организации сетевого взаимодействия ОО по использованию материально-технической базы учреждения, оснащенного современным оборудованием (центров «Точка роста») | Куратор центров «Точка роста» Назаров С.Н. |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» | 1Февраль, 2022г 2 Ежегодно, июнь | - Разработанная, утвержденная «дорожная карта» «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» размещена на сайте УО Составленная и размещенная на сайте аналитическая справка по итогам реализации «дорожной карты» «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» | Специалист ИМЦ,Идрисова Т.З. |
|  | Проведение анализа доли участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования для получения среднего общего образования | Ежегодно, сентябрь. | Составлена аналитическая справка по итогам анализа доли участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования для получение среднего общего образования, с размещением на сайте УО. | Муниципальный координатор ГИА,Гаджиев Р .Г. |
|  | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей информатики | Ежегодно, сентябрь | - Издан и размещен на сайте приказ «О выявлений потребностей и профессиональных дефицитов учителей информатики» - Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов учителей информатики | Специалист ИМЦ,Идрисова Т.З. |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации учителей информатики по программированию (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | Ежегодно, октябрь | Составлены соглашения с ДИРО и ЦНППМПР о переподготовке, повышении квалификации учителей информатики по программированию | Специалист ИМЦ,Идрисова Т.З. |
|  | Проведение муниципальных семинаров по изучению языков программированию на уроках информатики | 1.Ежегодно, сентябрь. 2.Ежегодно, май | 1.Утвержденный и размещенный на сайте МОУО план проведения семинаров по изучению языков программирования на уроках информатики. 2.Составленная аналитическая справка по реализации плана. | Специалист ИМЦ,Идрисова Т.З. |
|  | Организация муниципальной площадки по проведению муниципальных этапов Всероссийского олимпиад по информатике | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ «О создании муниципальной площадки по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады по информатике», размещен на сайте УО. | Специалист ИМЦ,Идрисова Т.З. |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы для достижения целевых показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» | 1 Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, июнь | 1. Разработанный, утвержденный муниципальный план «Организация работы по достижению целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка», размещен на сайте УО 2. Составленная аналитическая справка по реализации муниципального плана «Организация работы по достижению целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка», размещена на сайте УО | Куратор проекта «Успех каждого ребенка», Гаджиев Р.Г. |
|  | Разработка и реализация муниципальной дорожной карты по охвату детей в системе «Навигатор дополнительного образования детей» | 1. Январь, 2022 2. Ежегодно, июнь | 1. Разработанная и утвержденная муниципальная «дорожная карта» «Организация охвата детей в системе «Навигатор дополнительного образования», размещена на сайте УО. 2. Составленная аналитическая справка по реализации муниципальной «дорожной карты» «Организация охвата детей в системе «Навигатор дополнительного образования», размещена на сайте УО. | Куратор «Навигатор дополнительного образования детей»,Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами технической и естественнонаучной направленностей. | Ежегодно, октябрь. | Изданный и размещенный на сайте приказ «О проведении мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 8 лет дополнительными образовательными программами технической и естественнонаучной направленностей». | Куратор дополнительного образования, Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга социального заказа на услуги в сфере дополнительного образования детей (выявление предпочтений детей и родителей по профилю секций и кружков дополнительного образования) | Ежегодно, Сентябрь. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении мониторинга социального заказа на услуги в сфере дополнительного образования детей (выявление предпочтений детей и родителей по профилю секции и кружков дополнительного образования)». | Куратор дополнительного образования, Гаджиев Р.Г. |
|  | Создание муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей, осуществляющего организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей | Ежегодно, ноябрь. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О создании муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей, осуществляющего организационное, методическое и аналитическое сопровождение». | Куратор дополнительного образования, Гаджиев Р.Г. |
|  | Разработка плана модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного образования детей | 1.Январь,2022 2.Ежегодно, декабрь, | - Разработанный и утвержденный муниципальный план «Модернизация материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования и создания новых мест дополнительного образования», размещен на сайте УО. 2. Составленная аналитическая справка по реализации муниципального плана «Модернизация материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования и создания новых мест дополнительного образования», размещена на сайте УО. | Начальник УО, Гаджиев А.А. |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | 1.Ежегодно, сентябрь. - Ежегодно, октябрь | - Изданный и размещенный на сайте приказ «О выявлении профессиональных дефицитов педагогов дополнительного образования детей» 2.Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных профессиональных дефицитов педагогов дополнительного образования детей | Куратор дополнительного образования, Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и проведение муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования». | Ежегодно, ноябрь. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования» для заместителей директоров школ района. | Куратор дополнительного образования, Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и проведение информационной компании среди родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования (проведение собраний, организация групповых и индивидуальных консультаций о возможностях дополнительного образования детей через платформу «Навигатор дополнительного образования детей», распространение буклетов, размещение баннеров на территории МО) | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации информационной компании среди родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования» | Куратор дополнительного образования, Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга по регистрации детей от 5 до 18 лет в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | Ежегодно, октябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении муниципального мониторинга по регистрации детей от 5 до 18 лет в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | Куратор «Навигатор дополнительного образования детей»,Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и проведение муниципальных конкурсов и мероприятий по выявлению способностей детей | 1.Март, 2022 2. Март, 2022 | - Разработано, утверждено Положение «О проведении муниципальных конкурсов по выявлению способностей детей» и размещено на сайте УО - Изданный и размещенный на сайте приказ «Об организации и проведении муниципальных конкурсов и мероприятий по выявлению способностей детей» | Специалисты ИМЦ Идрисова Т.З; Эфендиева Ф.А. |
|  | Создание и функционирование муниципальной службы по сопровождению ранней профориентации обучающихся | 1.Март, 2022 | Утверждено Положение «О созданий и функционирования муниципальной службы по сопровождению ранней профориентации обучающихся» и размещено на сайте УО | Специалисты ИМЦ Идрисова Т.З; Эфендиева Ф.А. |
|  | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» | 1.Ежегодно, сентябрь. (Январь, 2022г) | Изданный приказ «О проведении муниципальной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ», размещен на сайте УО. | Специалист ИМЦ,Идрисова Т.З. |
|  | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Ежегодно, февраль | Изданный приказ «О проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее», размещен на сайте УО. | Специалист ИМЦ, Эфендиева Ф.А. |
|  | Организация и проведение муниципальной службой индивидуальной и групповой работы с родителями (законными представителями) по содействию в выборе профессии «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования» | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ «Об организации индивидуальной и групповой работы с родителями и (законными представителями) по содействию в выборе профессии «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования», размещен на сайте УО. | Специалисты ИМЦ Идрисова Т.З; Эфендиева Ф.А. |
|  | Диагностика профессиональных склонностей выпускников 9 классов | Ежегодно, сентябрь (январь, 2022) | Изданный приказ «О проведении диагностики профессиональных склонностей выпускников 9 классов» размещен на сайте УО. | Специалисты ИМЦ Идрисова Т.З; Эфендиева Ф.А. |
|  | Проведение анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения) | Ежегодно, сентябрь (январь, 2022) | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения)» | Специалисты ИМЦ Идрисова Т.З; Эфендиева Ф.А. |

- Направление «Управление системой общего образования»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

(необходимо дать краткую информацию по данному направлению с описанием текущего состояния, анализа проблем, контекстных данных, целевых ориентиров)

Оценочные процедуры проходят объективно. Только две школы показали необъективные результаты ВПР. ГИА проходит без особых нарушений.

| ##### 3.1. | ##### Объективность оценочных процедур | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих признаки необъективности по результатам ВПР (в %). ##### Шкала: 0 – очень хорошо;100 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 3.2. | ##### Эффективность механизмов управления качеством образования | Баллы по результатам муниципальных управленческих механизмов. Шкала: максимальное количество баллов (в соответствии с положением) – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.3. | ##### Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | Количество организационно-технологических нарушений ГИА, зафиксированных региональным РЦОИ и Рособрнадзором. Шкала: 0 – очень хорошо. |
| ##### 3.4. | ##### Трудоустройство выпускников | Доля выпускников общеобразовательных организаций, с которыми заключены целевые договора на обучение от муниципалитета в текущем году (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.5. | ##### Доступность дошкольного образования | Отношение численности детей в возрасте от 2 до 8 лет, получающих дошкольное образование, к общей численности детей в муниципалитете данной возрастной категории (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.6. | ##### Квалификация педагогов | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.7. | ##### Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в формате непрерывного образования (в %). (Примечание: доля педагогов прошедших ПК по проекту «Современная школа (ранее «Учитель будущего») Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.8. | ##### Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | Отношение размера средней заработной платы работников в сфере дополнительного образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ». Шкала: 0,8 и менее – очень плохо; 0,8 -1 –плохо; 1 и более – очень хорошо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.1. | Объективность оценочных процедур | % | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Эффективность механизмов управления качеством образования | баллы | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 902 |
| 3.3. | Эффективность организационно-технологического проведения ГИА | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Трудоустройство выпускников | % | 1,5 | 5,1 | 6,5 | 8 | 10 | 12 |
| 3.5. | Доступность дошкольного образования | % | 24,4 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| 3.6. | Квалификация педагогов | % | 42.6 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 3.7 | Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | % | 12 | 24 | 36 | 50 | 60 | 70 |
| 3.8. | Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | ед | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель/Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодной муниципальной «Дорожной карты» по повышению объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.)и олимпиад школьников(на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования) | 1.Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, июнь | Разработанная, утвержденная муниципальная «дорожная карта» «Повышения объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования)» размещена на сайте УО. 2.Составленная аналитическая справка по реализации муниципальной «дорожной карты» «Повышения объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования)» размещена на сайте УО, размещена на сайте УО | Зам.начальника УО Мамаева С.А. |
|  | Организация и проведение муниципальных проверок ВПР независимыми экспертами - межшкольными предметными комиссиями, муниципальными предметными комиссиями. | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ «О проведении муниципальных проверок ВПР независимыми экспертами-межшкольными предметными комиссиями, муниципальными предметными комиссиями» размещен на сайте УО | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Формирование и обучение муниципального корпуса независимых общественных наблюдателей при проведении ВПР, иных оценочных процедур (ОП), олимпиад школьников. | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ «О формировании независимых общественных наблюдателей при проведении ВПР, иных оценочных процедур, олимпиад школьников» размещен на сайте УО | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Организация проведения выборочной перепроверки работ участников школьных этапов ВсОШ муниципальных олимпиад при наличии результатов, значительно отличающихся от средних результатов | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ «О проведении выборочной перепроверки работ участников школьных и муниципальных этапов ВсОШ», размещен на сайте УО | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Организация общественного наблюдения в ОО при проведении ВПР, иных ОП и олимпиад школьников. | Ежегодно, в течение года | Изданный приказ «Об организации общественного наблюдения в ОО при проведении ВПР, иных ОП и олимпиад школьников» размещен на сайте УО | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Проведение анализа эффективности работы методических служб (объединений) по повышению объективности оценки образовательных результатов | Ежегодно, июнь | Изданный приказ «О проведении мониторинга эффективности работы методических служб (объединения) по повышению объективности оценки образовательных результатов» размещен на сайте УО. | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Разработка плана мероприятий по совершенствованию системы управления качеством образования на уровне МО (на основе данных мониторинга Муниципальных управленческих механизмов). | 1.Ежегодно, октябрь (январь 2022) 2. ежегодно, июль | 1. Разработанный и утвержденный план «Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления качеством образования на уровне МО», размещен на сайте УО. 2. Сформирована аналитическая справка по реализации плана «Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления качеством образования на уровне МО», размещена на сайте УО | Начальник УО, Гаджиев А.А. Зам. начальника УО Мамаева С.А. |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по формированию условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ | - Апрель, 2022 - Ежегодно, декабрь | 1.Разработана, утверждена и размещена на сайте УО муниципальная «дорожная карта» «Формирование условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ» 2 Сформирована аналитическая справка по реализации муниципальной «дорожной карты «Формирование условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ», размещена на сайте УО | Ведущий специалист, Эфендиев С.Ф. |
|  | Муниципальная справка по итогам анализа отчетов ОО о самообследовании. | Ежегодно, апрель | Изданный приказ «О проведении самообследования ОО», размещен на сайте УО | Зам.начальника УО Мамаева С.А. |
|  | План-график по доведению средней заработной платы работников образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ» (согласовать с руководителем МО). | Ежеквартально | Изданный приказ «О доведений средней заработной платы работников образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ», размещен на сайте УО | Администрация МО Начальник УО, Гаджиев А.А. |
|  | Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» (утвержденный главой МО с размещением на сайте МО) | Ежегодно, ежеквартально. | Изданное Постановление Главы МО «О проведении мониторинга «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» размещен на сайте УО | Администрация МО Начальник УО Гаджиев А.А. |
|  | Разработка рекомендаций по совершенствованию муниципальной образовательной системы на основе Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» | Ежегодно, май | Разработанные и утвержденные рекомендации по совершенствованию муниципальной образовательной системы на основе ежегодного муниципального мониторинга «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» размещены на сайте УО | Зам.начальника УО Мамаева С.А. |
|  | Формирование методических рекомендаций для муниципальных ОО по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Контроль формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для таких учащихся. | - Январь, 2022 2.Ежегодно, май | 1. Разработанные и утвержденные методические рекомендации для ОО по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, размещены на сайте УО. 2. Издан приказ «Об организации контроля за формированием и реализацией индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с особыми образовательными потребностями», размещен на сайте УО | Ведущий специалист, Эфендиев С.Ф. |
|  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. | Ежегодно, март | Изданный приказ «О проведении мониторинга эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования» размещен на сайте УО | Зам.начальника УО Мамаева С.А. |
|  | Формирование и обучение муниципальной команды кадрового резерва руководителей ОО | Ежегодно, апрель | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О формировании и обучение муниципальной команды кадрового резерва руководителей ОО» | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Муниципальный анализ результатов оценочных процедур по итогам Всероссийских проверочных работ | Ежегодно, май | Изданный приказ «О подведении результатов оценочных процедур по итогам Всероссийских проверочных работ», размещен на сайте УО. | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Организация работы муниципальных методических объединений по изучению системы оценивания результатов ВПР, ГИА и иных оценочных процедур. Формирование муниципального экспертного сообщества | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ «О формирований муниципального экспертного сообщества», размещен на сайте УО | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А., Специалисты ИМЦ. |
|  | Анализ и корректировка планов работы муниципальных и школьных методических объединений | Ежегодно, сентябрь | - Изданный приказ «Об утвержденные планов работы муниципальных методический служб», размещен на сайте УО - Изданный приказ «Об организации мониторинга планов школьных методических объединений» размещен на сайте УО | Специалисты ИМЦ. Эмиров М.А. Рамазанова Ф.Г. Идрисова Т.З Эфендиева Ф.А. |
|  | Уточнение контингента и списков детей на новый учебный год, распределение детей по группам, уточнение данных по детям, идущим в школу. | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ «Об уточнении контингента обучающихся», размещен на сайте УО | Ведущие специалисты УО Эфендиев С.Ф. Гаджиева Н.Н. |
|  | Организация и проведение муниципальных семинаров для руководителей и заместителей руководителей ОО по УВР по вопросам управления качеством образования | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ «О проведений семинаров для руководителей и заместителей руководителей ОО по УВР по вопросам управления качеством образования», размещен на сайте УО | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы («Дорожная карта») по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 1.Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, май | 1. Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО муниципальная «дорожная карта» по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего образования 2. Сформирована аналитическая справка по реализации ежегодного муниципального плана работы («Дорожная карта») по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, размещена на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА, Гаджиев Р.Г. |
|  | Мониторинг соответствия технической оснащенности пунктов проведения экзаменов методическим требованиям Рособнадзора и ежегодное обновление материально-технической базы | Ежегодно, октябрь | Издан приказ «О проведении мониторинга соответствия технической оснащенности пунктов проведения экзаменов методическим требованиям Рособрнадзора», размещен на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА, Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и проведение ежегодных апробаций ГИА (в соответствии с графиком РЦОИ) | Ежегодно, январь | Изданный приказ «О проведений ежегодных апробаций ГИА (в соответствии с графиком РЦОИ)», размещен на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА Гаджиев Р.Г. |
|  | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА | Ежегодно, ноябрь | Изданный приказ «Об организации информационной поддержки всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА» размещен на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА Гаджиев Р.Г. |
|  | Подготовка и проведение муниципальных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Ежегодно, сентябрь | Разработанный и утвержденный график проведения муниципальных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации с размещением на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА, Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и проведение муниципальной акции «ЕГЭ для родителей» (ежегодно в соответствии с региональным графиком) | Ежегодно, март | Изданный приказ по УО «О проведении муниципальной акции «ЕГЭ для родителей», размещен на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА, Гаджиев Р.Г. |
|  | Организация и обучение лиц, привлекаемых к ГИА (организаторов в аудитории и вне аудитории) на основе анализа типичных ошибок и видеометок | Ежегодно, март | Изданный приказ по УО «Об организации и обучение лиц, привлекаемых к ГИА (организаторов в аудитории и вне аудитории) на основе анализа типичных ошибок и видеометок», размещен на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА,Гаджиев Р.Г. |
|  | Ежегодный анализ результатов ГИА (по муниципалитету) | Ежегодно, июнь | Сформирована аналитическая справка по результатам ГИА образовательных организации района и размещена на сайте УО. | Муниципальный координатор ГИА, Гаджиев Р.Г. |
|  | Разработка дорожной карты по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) | 1.Ежегодно, сентябрь 2.Ежегодно, август | 1. Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО МО «дорожная карта» по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) 2. Сформирована аналитическая справка по реализации дорожной карты по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА), размещена на сайте УО | Муниципальный координатор ГИА, Гаджиев Р.Г. |
|  | Формирование муниципального плана организации и проведения выездных семинаров (совещаний) для управленческих команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования | Ежегодно, август | Разработанный, утвержденный график проведения выездных семинаров (совещаний) для управленческих команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования размещен на сайте УО | Зам.начальника УО Мамаева С.А. |
|  | Организация адресной помощи педагогам, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ГИА, для дальнейшего повышения квалификации по индивидуальным образовательным маршрутам. | Ежегодно, август | Изданный приказ «Об организации адресной помощи педагогам, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ГИА за текущий учебный годгод, для участия в программах повышения квалификации» | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Разработка адресных рекомендаций для ОО по повышению качества образовательных результатов (в соответствии с рекомендациями в САО по результатам ГИА) | Ежегодно, сентябрь | Издан и размещен на сайте приказ «О разработке адресных рекомендации для ОО по повышению качества образовательных результатов (в соответствии с рекомендациями в САО по результатам ГИА)» | Муниципальный куратор ГИА, Гаджиев Р.Г. |
|  | Обеспечение строительства новых учреждений дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями | Декабрь, 2022 г | Разработанный Управлением образования проект плана по строительства новых учреждений дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями для согласования и утверждения главой МО (с размещением на сайте УО) | Администрация МО Начальник УО, Гаджиев А.А. |
|  | Муниципальный анализ показателей функционирования и развития ДОУ (посещаемость ДОО; организованные и неорганизованные дети в разрезе различных возрастных групп от 0 лет до 7 лет) | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте приказ «О проведений мониторинга формирования и развития ДОУ (посещаемость ДОО; организованные и неорганизованные дети в разрезе различных возрастных групп от 0 лет до 7)» | Ведущий специалист Гаджиева А.А. |
|  | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Сентябрь, 2022 | Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО «дорожная карта» по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Администрация МО. Начальник УО Гаджиев А.А. |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по организации коррекционной работы и (или) инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО | 1. Февраль, 2022 2. Ежегодно, декабрь | 1. Разработанная, утвержденная «дорожная карта» «Организация коррекционной работы и (или) инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО», размещена на сайте УО 2. Сформирована аналитическая справка по реализации дорожной карты «Организация коррекционной работы и (или) инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО», размещена на сайте УО | Ведущий специалист Гаджиева А.А |
|  | Организация муниципальной методической службой консультационной поддержки педагога-соискателя квалификационной категории | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации консультационной поддержки педагога-соискателя квалификационной категории» | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Формирование и ежегодная актуализация муниципального электронного реестра педагогических работников | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О формирований и актуализации муниципального электронного реестра педагогических работников района» | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |
|  | Обучение специалистов по воспитательной работе и классных руководителей в рамках модуля воспитательной работы в программе курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников. | 1. Ежегодно, октябрь 2. Ежегодно, ноябрь | - Издан и размещен на сайте приказ «О выявлений потребностей и профессиональных дефицитов специалистов по воспитательной работе и классных руководителей» 2. Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов специалистов по воспитательной работе и классных руководителей | Начальник ИМЦ, Муталибова З.А. |

- Направление «Развитие функциональной грамотности»

- Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

(необходимо дать краткую информацию по данному направлению с описанием текущего состояния, анализа проблем, контекстных данных, целевых ориентиров)

Разработан план мероприятий по развитию функциональной грамотности. Проводится работа в соответствии с этим планом. Педагоги проходят курсы КПК по функциональной грамотности, участвуют в вебинарах, выделены внеурочные на курс финансовой грамотности.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ##### Наличие развернутого муниципального плана мероприятий по развитию функциональной грамотности, включающего развитие всех видов функциональной грамотности. ##### Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 4.2. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по читательской грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.3. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах математической грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду(в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.4. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по естественнонаучной грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.5. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по финансовой грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.6. | ##### Анализ результатовучастия школьников в региональных олимпиадах по креативному мышлению | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.7 | ##### Анализ результатов школьников в региональных олимпиадах по глобальным компетенциям | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по функциональной грамотности (в %) Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ##### 4.2. | ##### Результаты региональных олимпиад по читательской грамотности | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ##### 4.3. | ##### Результаты региональных олимпиад по математической грамотности | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ##### 4.4. | ##### Результаты региональных олимпиад по естественнонаучной грамотности | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ##### 4.5. | ##### Результаты региональных олимпиад по финансовой грамотности | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ##### 4.6. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по креативному мышлению | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ##### 4.7. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по глобальным компетенциям | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно, сентябрь. | Разработанный и утвержденный муниципальный план мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся размещен на сайте УО. | Ответственный по направлению |
|  | Формирование муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 методистов по всем видам функциональной грамотности) | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Формирование перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности) | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности» размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Разработка муниципальными методическими командами дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Январь 2022 | 1. Разработанные муниципальными методическими командами дорожные карты по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 2. Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Актуализация содержания направлений деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников управленческих кадров (на основе анализа муниципальных потребностей) | Январь Ежегодно | Издан и опубликован на сайте УО приказ «Об актуализации содержания направлений деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников управленческих кадров (на основе анализа муниципальных потребностей) » | ИМЦ |
|  | Обеспечение участия муниципальной методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся | Январь 2022 | Издан и опубликован на сайте УО приказ «Об обеспечении участия муниципальной методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся» | ИМЦ |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности» размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Создание и организация муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О создании и организации муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Методическая поддержка муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности | Январь 2022 | Изданный приказ УО «Об оказании методической поддержки муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению | Ежегодно, Сентябрь, | Изданный приказ УО «О проведении муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению» с размещением на сайте УО | ИМЦ, ответственные по направлению |
|  | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям | Ежегодно, Сентябрь. | Изданный приказ УО «О проведении муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям» размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Создание методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» с размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно, сентябрь | Разработанный и утвержденный график проведения муниципальными методическими службами родительских собраний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Подготовка муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | Ежегодно, декабрь | Согласовано соглашение с ГБУ РД ДПО ДИРО и ЦНПКПРО на повышения квалификации педагогических работников ОО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (в соответствии с ключевым показателем) размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Ежегодное формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ УО « О формировании муниципальной базы данных обучающихся8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности» размещен на сайте УО | ИМЦ |
|  | Межшкольный аудит (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды) | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ УО «О проведении межшкольного аудита (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды» с размещением на сайте УО | ИМЦ |
|  | Разработка муниципальной методической командой адресных методических рекомендаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | Ежегодно, декабрь | Разработанные муниципальной методической командой адресные методические рекомендации по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | ИМЦ |
|  | Проведение ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности (первый этап – заочный -конкурс разработок, второй – очный – открытое занятие). | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ УО «О проведении ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности» с размещением на сайте УО | ИМЦ |
|  | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Специалист по читательской грамотности, Эфендиева Ф.А. |
|  | Анализ результатов уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Специалист по математической грамотности, Идрисова Т.З. |
|  | Анализ результатов уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Специалист по естественнонаучной грамотности Эмиров М.А. |
|  | Анализ результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Специалист по финансовой грамотности, Эфендиев С.Ф. |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности креативного мышления муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности креативного мышления обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Ответственный по креативному мышлению Абаскулиева А.А. |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности глобальных компетенций муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Ответственный по глобальным мышлениям, Демирова Р. |
|  | Участие в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности | Ежегодно, сентябрь | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «Об обеспечении участия муниципальных методических команд по формированию функциональной грамотности в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности» | ИМЦ |
|  | Составление муниципального плана организации тренингов и межшкольных мероприятий, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и тренажеров по формированию функциональной грамотности для учащихся 5-9 классов. | Ежегодно, сентябрь | Утвержденный и размещенный на сайте УО муниципальный план организации тренингов и межшкольных мероприятий, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и тренажеров по формированию функциональной грамотности для учащихся 5-9 классов. | Специалист ИМЦ, Идрисова Т.З. |
|  | Создание условий для проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся во внеурочной деятельности | 2022, февраль | Разработанная и утвержденная муниципальная «дорожная карта» по развитию проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся во внеурочной деятельности с размещением на сайте УО | Ведущие специалисты УО Эфендиев С.Ф. Гаджиева Н.Н. |
|  | Создание банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности | Январь, 2022 | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «О создании банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности» | ИМЦ |
|  | Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Ежегодно, сентябрь | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «Об организации обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов» | ИМЦ |

V. Направление «Организация воспитательной работы»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

(необходимо дать краткую информацию по данному направлению с описанием текущего состояния, анализа проблем, контекстных данных, целевых ориентиров)

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом работы, разработанной на основании Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания РФ на период до 2025 года. Правовые нарушения отсутствуют. Несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете, нет. В образовательных организациях функционируют психолого-педагогические службы

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 5.1. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (несовершеннолетний учитывается один раз независимо от того, в скольких мероприятиях он принял участие) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 5.2. | ##### Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | Количество несовершеннолетних детей в образовательных организаций, находящихся на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (в общем и отдельно по категории ПДН и категории КДН и ЗП) Шкала: 0 – очень хорошо, 1 -плохо |
| ##### 5.3. | ##### Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | Отношение количества общеобразовательных организаций, имеющих службы медиации (примирения) к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете (%) Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.4. | ##### Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | Отношение количества образовательных организаций, где созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания, к общему количеству образовательных организаций в муниципалитете (%) Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.5. | ##### Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | Доля общеобразовательных организаций, где работают педагоги-психологи и социальные педагоги, к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.6. | ##### Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | Доля детей, вовлеченных в общественные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.7. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | ##### Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия центров военно-патриотического воспитания, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.8. | ##### Участие в образовательных программах и профильных сменах по развитию талантов обучающихся | Доля вовлеченных школьников в республиканские образовательные профильные смены к общему числу школьников в муниципалитете, вт.ч. в проекте «Большая перемена» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.9 | ##### Российское движение школьников | Доля участников РДШ к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %) (участники РДШ должны быть зарегистрированными на официальном сайте РДШ). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.10. | ##### Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | Количество муниципальных мероприятий, в которых родители вовлекаются в социально-значимую деятельность совместно с учащимися Шкала: 5 – очень хорошо, 0 – очень плохо |
| ##### 5.11 | ##### Развитие волонтерского движения | Доля волонтеров в общеобразовательных учрежденияхот общего числа обучающихся 7-11 классов(%) Шкала: 50 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.1. | Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 5.2. | Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | чел. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | % | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 5.4. | Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | Доля ОО, имеющих в штате психолога-педагога и социального педагога | % | 20 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |
| 5.6. | Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | % | 43 | 58 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 5.7. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | % | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 5.8. | Участие в образовательных программах центров по выявлению и развитию талантов обучающихся | % | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 5.9 | Российское движение школьников | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 5.10 | Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | кол. | 20 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| 5.11 | Развитие волонтерского движения | % | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель/ Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение муниципального мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО. | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Проведение муниципальных корректирующих мероприятий, направленных на повышение качества системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО (на основе данных ежегодного муниципального мониторинга) | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации муниципальных корректирующих мероприятий, направленных на повышение качества системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО (на основе данных ежегодного муниципального мониторинга)» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Разработка и реализация муниципального плана работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. | 1. Ежегодно, октябрь 2.Ежегодно, июнь | 1. Разработанный, утвержденный и размещенный на сайте УО муниципальный план «Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 2. Сформирована аналитическая справка по реализации муниципального плана «Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», размещена на сайте УО | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Составление совместного муниципального плана работы с правоохранительными и судебными органами о проведении совместных мероприятий (лекции, встречи, консультации, работа с неблагополучными семьями и детьми изданной категории семей) | 1 Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, май | 1.Составленный совместно с правоохранительными и судебными органами, утвержденный и размещенный на сайте УО муниципальный план работы по проведению совместных мероприятий (лекции, встречи, консультации, работа с неблагополучными семьями и детьми изданной категории семей) 2.Составленная и согласованная с правоохранительными и судебными органами аналитическая справка о реализации плана, размещена на сайте | Специалист ИМЦ по воспитательной работе Насруллаева Э.К. |
|  | Участие в региональных мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных средств | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об участии в региональных мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных средств» | Специалист ИМЦ по профилактике употребления наркотических средств Насруллаева Э.К. |
|  | Развитие механизмов межведомственного взаимодействия по реализации направлений системы воспитания, в том числе проведение совместных мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей | Январь 2022 | Составленный, утвержденный и размещенный на сайте УО план «Реализации механизмов межведомственного взаимодействия по реализации программы воспитания» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Создание и функционирование муниципальных консультационных центров для родителей по вопросам воспитания, с привлечением профессиональных психологов и социальных работников (размещение контактных данных и графиков работы на сайте МОУО) | Январь 2022 | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О создании муниципального консультационного центра для родителей по вопросам воспитания, с привлечением профессиональных психологов- педагогов и социальных работников» (утвержденный график работы и контактные данные размещены на сайте МО УО). | Специалист ИМЦ Насруллаева Э.К. |
|  | Анализ МОУО кадровых ресурсов и психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО | Ежегодно, июнь | Составленная и размещенная на сайте УО аналитическая справка по результатам работы психологов-педагогов и социальных педагогов ОО | Специалист ИМЦ Насруллаева Э.К. |
|  | Адресные рекомендации по улучшению психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО (на основе проведенного муниципального анализа) | Ежегодно, июнь | Разработанные и размещенные на сайте УО адресные рекомендации по улучшению психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО (на основе проведенного муниципального анализа) | Специалист ИМЦ Насруллаева Э.К. |
|  | Организация взаимодействия с религиозными организациями по вопросу духовно – нравственного воспитания. | Ежегодно, сентябрь | Составленный, утвержденный и размещенный на сайте УО план-график мероприятий по взаимодействию с религиозными организациями по вопросу духовно – нравственного воспитания. | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Организация работы по вовлечению обучающихся в детские и молодежные объединения различной направленности (военно-патриотические, поисковые, научно-образовательные, волонтерские и др.), реализующих свою деятельность в ОО | Ежегодно, октябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О организации работы детских и молодежных объединений различной направленности (военно-патриотические, поисковые, научно-образовательные, волонтерские и др.), реализующих свою деятельность в ОО» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Проведение межмуниципальных творческих конкурсов, раскрывающих традиционные семейное ценности, быт, культуру, историю народов Дагестана и России | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведений межмуниципальных творческих конкурсов, раскрывающих традиционные семейные ценности, быт, культуру, историю народов Дагестана и России». | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций области в рамках разработки и внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций. | Ежегодно, ноябрь | Изданный и размещенный на сайте приказ «Об организации работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций района в рамках разработки и внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций» | Специалист ИМЦ Эмиров М.А. |
|  | Муниципальные военно-патриотические мероприятия посвященные памятным датам | Ежегодно, апрель | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации и проведении муниципальных военно-патриотические мероприятия посвященные памятным датам» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Организация работы школьных музеев и школьных театров | 1. Февраль, 2022 2. Ежегодно, декабрь | 1. Разработанная и утвержденная «дорожная карта» по организации работы школьных музеев и школьных театров 2.Составленная и размещенная на сайте УО аналитическая справка по результатам реализации «дорожной карты» «Организация работы школьных музеев и школьных театров» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Межмуниципальные культурные мероприятия, направленные на развитие межнационального согласия и гражданского мира | Ежегодно, апрель | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведений межмуниципальных культурных мероприятий, направленных на развитие межнационального согласия и гражданского мира» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Организация и проведение муниципальных соревнований шахматных турниров семейных команд «Папа, мама и я – шахматная семья» на кубок главы МО | Ежегодно, декабрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведений муниципального шахматного турнира соревнований семейных команд «Папа, мама и я – шахматная семья» на кубок главы МО». | Специалист ИМЦ Эмиров М.А. |
|  | Формирование муниципальной команды для участия в проекте «Большая перемена» | Ежегодно, май | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О формировании муниципальной команды для участия в проекте «Большая перемена» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Участие в федеральных и региональных образовательных программах и сменах по выявлению и развитию талантов обучающихся | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об участии в федеральных и региональных образовательных программах и сменах по выявлению и развитию талантов обучающихся» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Организация и проведение «Дня ученического самоуправления» (с широким привлечением родительской общественности) | Ежегодно, октябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении в школах района «Дня ученического самоуправления» (с широким привлечением родительской общественности)» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Участие в акциях Российского движения школьников (РДШ) | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об участии в акциях РДШ» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Организация муниципального конкурса социальных проектов, направленных на улучшение образовательных условий в ОО | Ежегодно, март | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации муниципального конкурса социальных проектов, направленных на улучшение образовательных условий в ОО». | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Организация и проведение различных муниципальных экологических акций с привлечением родительской общественности (Чистые берега, Зеленая весна, День Земли, Международный день воды, Международный день гор) | Ежегодно, сентябрь | Составленный, утвержденный и размещенный на сайте УО план-график организации и проведения различных муниципальных экологических акций с привлечением родительской общественности (Чистые берега, Зеленая весна, День Земли, Международный день воды, Международный день гор) | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |
|  | Подготовка и утверждение муниципального плана развития добровольчества и волонтёрства. | 1. Февраль 2022г 2. Ежегодно, июнь | 1. Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО дорожная карта «Развитие добровольчества и волонтёрства в МО» 2. Составленная и размещенная на сайте УО аналитическая справка по результатам реализации «дорожной карты» «Развитие добровольчества и волонтёрства в МО» | Специалист по воспитательной работе Велиева И.Ю |

Данные указываются нарастающим итогом, включая показатель текущего значения